## Invulinstructie
Namenlijst
Welkom bij het tijdschrijf formulier voor het OOSDD Project | Tim
Edward
Voor de start van het project | Kai
1. Namenlijst | Nicky
Om met dit tijdschrijfformulier te beginnen dien je eerst de namen van de projectleden in de namenlijst te zetten. | Rick
Deze namenlijst vind je hier.
Vervang de namen van de docenten door de namen van je eigen teamleden
2. Uren leegmaken
Controleer of er geen voorbeeldinput staat op de Uren tab.
Als deze er wel staat, gooi deze tabel leeg, alleen de blauwe kolommen!!
Tijdens het project
Als je werkzaamheden gedaan hebt voor het project registreer je deze op het uren tab.
1. Selecteer je naam uit de dropdown
2. Selecteer voor bij welk proces de werkzaamheden horen
3. Selecter de vaardigheid waar de werkzaamheden onder vallen
4. Geef een omschrijving van de werkzaamheden
5. Vul de datum in
6. Vul het aantal uren in
7. Vul de sprint in waaraan je werkt.
Tips voor het invullen van uren:
Vul aan het einde van elke dag de sheet in, dat zorgt ervoor dat je goed bij bent.
Vul ook de sheet in als je taak nog niet af is, het gaat om wat je die dag gedaan hebt.
Ben je vergeten de sheet in te vullen? Doe het dan zo snel mogelijk en vul bij de datum de datum van de werkzaamheden in
Heb je meerdere taken gedaan op 1 dag? Vul deze dan allemaal los in, zo kan je bij de samenvatttingen mooi zien waar je tijd aan besteed is.

## Uren
Naam | Proces | Vaardigheid | Omschrijving werkzaamheden | Datum | Uren | Sprint nr | Activiteit
Edward | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Analyse projectomschrijving en de oplossingsmogelijkheden | 2025-11-10 | 0.5 | Sprint 0 | Analyseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Beschrijven stakeholders | Analyse van de users en hun behoeftes & de stakeholders | 2025-11-10 | 1 | Sprint 0 | Analyseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Uitvragen requirements | Opstellen van requirements | 2025-11-10 | 0.5 | Sprint 0 | Analyseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Prioriteren requirements | Opstellen van requirements | 2025-11-10 | 0.5 | Sprint 0 | Analyseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Vastleggen requirements | Opstellen van requirements | 2025-11-10 | 1 | Sprint 0 | Analyseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Opsplitsen functionele en non-functionele requirements | Opstellen van requirements | 2025-11-10 | 0.5 | Sprint 0 | Analyseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Maken domeinmodel | Opstellen van het Functioneel ontwerp | 2025-11-10 | 1.5 | Sprint 0 | Analyseren
Tim | Scrumproces | Communicatie opzetten | Discord maken, inrichten, iedereen toevoegen | 2025-11-10 | 0.5 | Sprint 0 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Aangeven behoeften | Scrumworkshop gevolgd | 2025-11-11 | 3 | Sprint 0 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Aangeven behoeften | Scrumworkshop gevolgd | 2025-11-11 | 3 | Sprint 0 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Aangeven behoeften | Scrumworkshop gevolgd | 2025-11-11 | 3 | Sprint 0 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | Fork maken | Git aangemaakt | 2025-11-11 | 1 | Sprint 0 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Bepalen werklast | Onderzoek en vragen gesteld om opdracht duidelijker te maken voor de groep. | 2025-11-11 | 2 | Sprint 0 | Analyseren
Tim | Scrumproces | Reviewen werk | Al door requirements en functioneel ontwerp gekeken, feedback wacht tot morgen met product owner. | 2025-11-11 | 0.75 | Sprint 0 | Realiseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Organiseren requirements | Ontwerp wireframe schermen | 2025-11-11 | 2 | Sprint 0 | Manage & Control
Edward | Ontwerpproces | Uitleg werking systeem | Concept van het Technisch Ontwerp opgesteld | 2025-11-11 | 2 | Sprint 0 | Ontwerpen
Tim | Beheerproces | Inrichten .gitignore | Gitignore gemaakt en nagekeken | 2025-11-11 | 0.5 | Sprint 0 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | Kiezen branchingstrategie | Github flow | 2025-11-11 | 0.25 | Sprint 0 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Opstellen productbacklog | Opstellen productbacklog | 2025-11-11 | 0.5 | Sprint 0 | Analyseren
Nicky | Scrumproces | Reviewen werk | Reviewen Edwards werk | 2025-11-11 | 0.5 | Sprint 0 | Realiseren
Nicky | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Bestuderen opdracht | 2025-11-11 | 1 | Sprint 0 | Analyseren
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | Git merge | 2025-11-11 | 0.3 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Fork maken | Github opzetten, invites sturen, etc | 2025-11-11 | 1 | Sprint 0 | Manage & Control
Edward | Testproces | Verzamelen testscenarios | Opstellen van Testontwerp | 2025-11-12 | 1 | Sprint 0 | Ontwerpen
Edward | Testproces | Verzamelen testcases | Opstellen van Testontwerp | 2025-11-12 | 1 | Sprint 0 | Ontwerpen
Edward | Testproces | Opstellen schriftelijke testcase | Opstellen van Testontwerp | 2025-11-12 | 0.5 | Sprint 0 | Realiseren
Edward | Testproces | Opstellen schriftelijke testcase | Opstellen van het concept van het Testrapportage | 2025-11-12 | 1 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Beheerproces | PO gesprek inplannen | Gesprek voor deze week | 2025-11-12 | 0.35 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Reviewen werk | Review alle documentatie van Edward | 2025-11-13 | 2 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Feedback geven | Feedback geven gebaseert op review | 2025-11-13 | 0.5 | Sprint 0 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Feedback ontvangen | Review en discussie mbt Feedback team | 2025-11-13 | 0.5 | Sprint 0 | Adviseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Maken domeinmodel | Aanpassen en verrijken van het Functioneel ontwerp | 2025-11-13 | 3.5 | Sprint 0 | Analyseren
Nicky | Scrumproces | Noteren actiepunten | Notities opstellen in de requirement analyse | 2025-11-13 | 2.5 | Sprint 0 | Adviseren
Nicky | Scrumproces | Reviewen werk | Reviewen van alle documenten | 2025-11-14 | 1 | Sprint 0 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Feedback verwerken | Opstellen van het Projectdocument | 2025-11-14 | 2.5 | Sprint 0 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Prioriteren productbacklog | Prioriteiten aanpassen | 2025-11-14 | 0.5 | Sprint 0 | Analyseren
Tim | Scrumproces | Reviewen werk | Review projectdocument | 2025-11-14 | 0.75 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Maken geversioneerde release | Documenten klaarzetten voor release sprint 0 | 2025-11-14 | 0.75 | Sprint 0 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Reviewen werk | Review Sprint 0 aan teamleden | 2025-11-14 | 0.75 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar main | Git merge (documentatie) | 2025-11-14 | 0.3 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar main | Git merge (testontwerp) | 2025-11-14 | 0.3 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar main | Git merge (framework) | 2025-11-14 | 0.3 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-11-14 | 0.3 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-11-14 | 0.3 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Inlevering klaarmaken | Formulen, dubbelchecken, inleveren. | 2025-11-14 | 0.3 | Sprint 0 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Reviewen werk | Laatste moment bestand reviewen en toevoegen aan inlevering | 2025-11-14 | 0.15 | Sprint 0 | Realiseren
Tim | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Reviewen en bestuderen documentatie over sprint 0 (samenvoeging) | 2025-11-15 | 2.25 | Sprint 0 | Analyseren
Tim | Ontwerpproces | Controle aansluiting requirements | Reviewen en bestuderen documentatie over sprint 0 (samenvoeging) | 2025-11-15 | 1.25 | Sprint 0 | Ontwerpen
Tim | Ontwerpproces | Ondersteunen bij ontwerpkeuzes | Reviewen en bestuderen documentatie over sprint 0 (samenvoeging) | 2025-11-15 | 1.25 | Sprint 0 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Werk presenteren | Opstellen van een demo-presentatie | 2025-11-16 | 2 | Sprint 0 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Werk presenteren | Slides toevoegen | 2025-11-16 | 0.5 | Sprint 0 | Adviseren
Kai | Scrumproces | Werk presenteren | Slides toevoegen | 2025-11-16 | 0.5 | Sprint 0 | Adviseren
Nicky | Scrumproces | Werk presenteren | opstellen van een demo-presentatie | 2025-11-16 | 2 | Sprint 0 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Werk presenteren | Presentatie | 2025-11-17 | 0.5 | Sprint 1 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Werk presenteren | Presentatie en retrospective | 2025-11-17 | 0.5 | Sprint 1 | Adviseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Uitvragen requirements | Overleg met PO | 2025-11-17 | 0.5 | Sprint 1 | Analyseren
Tim | Scrumproces | Feedback geven | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-17 | 0.15 | Sprint 1 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Feedback geven | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-17 | 0.15 | Sprint 1 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Feedback ontvangen | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-17 | 0.15 | Sprint 1 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Feedback ontvangen | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-17 | 0.15 | Sprint 1 | Adviseren
Kai | Requirementsanalyseproces | Uitvragen requirements | Overleg met PO | 2025-11-17 | 0.5 | Sprint 1 | Analyseren
Kai | Scrumproces | Feedback geven | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-17 | 0.15 | Sprint 1 | Adviseren
Kai | Scrumproces | Feedback ontvangen | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-17 | 0.15 | Sprint 1 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Opstellen productbacklog | Workshop gevolgd | 2025-11-18 | 3 | Sprint 1 | Analyseren
Edward | Scrumproces | Opstellen productbacklog | Workshop gevolgd | 2025-11-18 | 3 | Sprint 1 | Analyseren
Kai | Scrumproces | Opstellen productbacklog | Workshop gevolgd | 2025-11-18 | 3 | Sprint 1 | Analyseren
Tim | Scrumproces | Vaststellen sprintdoel | Trello opgezet met taken | 2025-11-18 | 0.5 | Sprint 1 | Analyseren
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Framework gemaakt | 2025-11-18 | 0.75 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | Framework in develop gezet voor review | 2025-11-18 | 0.75 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Reviewen werk | Nagecheckt of framework werkt via het clonen van repository. | 2025-11-18 | 0.5 | Sprint 1 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Afstemmen op behoeften omgeving | Scrumworkshop gevolgd | 2025-11-18 | 1 | Sprint 1 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Noteren actiepunten | Team sturen in wat er gedaan moet worden (Samengevoegd voor sprint 1) | 2025-11-18 | 2 | Sprint 1 | Adviseren
Kai | Scrumproces | Opstellen productbacklog | Workshop gevolgd | 2025-11-18 | 3 | Sprint 1 | Analyseren
Kai | Scrumproces | Afstemmen op behoeften omgeving | Scrumworkshop gevolgd | 2025-11-18 | 1 | Sprint 1 | Manage & Control
Edward | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp | Ontwikkelen en verbeteren van de code (UC1) | 2025-11-19 | 5 | Sprint 1 | Ontwerpen
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Verbinding met MYSQL database opgezet, database als service toegevoegd. Testdatabase met beheerder gemaakt. | 2025-11-19 | 5 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Databaseverbinding getest | 2025-11-19 | 0.5 | Sprint 1 | Realiseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Uitvragen requirements | Overleg met PO | 2025-11-19 | 0.5 | Sprint 1 | Analyseren
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Hulp met stagen commits | 2025-11-19 | 0.35 | Sprint 1 | Adviseren
Edward | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp | Ontwikkelen en verbeteren van de code (UC2) | 2025-11-20 | 3 | Sprint 1 | Ontwerpen
Edward | Implementatieproces | Controleer aansluiting ontwerp | Bijwerken projectdocumentatie: Requirementsanalyse, Functioneel ontwerp, Technisch ontwerp, Testontwerp, Testrapportage | 2025-11-20 | 4 | Sprint 1 | Realiseren
Nicky | Implementatieproces | Structureer code | Header opstellen | 2025-11-20 | 3.5 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Reviewen werk | Review documentatie | 2025-11-20 | 1 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Implementatieproces | Peerreviewen code | Review code UC1 & UC2 | 2025-11-21 | 0.5 | Sprint 1 | Realiseren
Kai | Ontwerpproces | Controle communiceerbaarheid ontwerp | Uitwerken ontwerpdocument en samenvoeging bij prjectdocumentatie | 2025-11-21 | 4 | Sprint 1 | Ontwerpen
Tim | Scrumproces | Reviewen werk | Dashboard | 2025-11-21 | 0.5 | Sprint 1 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Monitoren voortgang sprintdoel | Monitoring voortgang, hulp aan anderen, testing enz. | 2025-11-21 | 0.5 | Sprint 1 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Kiezen user stories | User stories opzetten | 2025-11-21 | 1 | Sprint 1 | Analyseren
Tim | Beheerproces | Maken geversioneerde release | Dashboard naar develop met merge conflict, dat getest en opgelost, daarna naar main & release. | 2025-11-21 | 1 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Implementatieproces | Spoor fouten op | de fout ^ | 2025-11-21 | 0.25 | Sprint 1 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Vaststellen sprintdoel | Opstellen van het Projectdocument | 2025-11-21 | 4 | Sprint 1 | Analyseren
Nicky | Scrumproces | Monitoren voortgang sprintdoel | Opstellen SCRUM retrospective | 2025-11-21 | 1.5 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Mergen feature met PR | Git merge (Database verbinding) | 2025-11-21 | 0.3 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Mergen feature met PR | Git merge (Dashboard) | 2025-11-21 | 0.3 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-11-21 | 0.3 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-11-21 | 0.3 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Testen meerdere stappen van release | 2025-11-21 | 0.5 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Inlevering klaarmaken | Alles verzamelen, formuleren, dubbelchecken, inleveren. | 2025-11-21 | 1.5 | Sprint 1 | Manage & Control
Tim | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Projectdocument analyseren | 2025-11-21 | 1 | Sprint 1 | Analyseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Projectdocument analyseren | 2025-11-21 | 1 | Sprint 1 | Analyseren
Tim | Scrumproces | Vaststellen sprintdoel | Review projectdocument | 2025-11-21 | 1 | Sprint 1 | Analyseren
Tim | Ontwerpproces | Controle communiceerbaarheid ontwerp | Review ontwerpdocument | 2025-11-21 | 0.5 | Sprint 1 | Ontwerpen
Edward | Scrumproces | Werk presenteren | Opstellen van een demo-presentatie Sprint 1 | 2025-11-22 | 0.75 | Sprint 1 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Werk presenteren | Slides toevoegen | 2025-11-23 | 0.5 | Sprint 1 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Werk presenteren | Presentatie en retrospective | 2025-11-24 | 1 | Sprint 1 | Adviseren
Edward | Implementatieproces | Controleer aansluiting ontwerp | Aanpassing en aanvulling van het Requirementsanalyse en het Functioneel ontwerp m.b.t. UC3 - UC5. | 2025-11-24 | 3 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | nvt | nvt | Heel sprint 0-half sprint 1 ziekteverzuim wegens operatie. | 2025-11-24 | 0 | Sprint 0-1 | #N/A
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-11-24 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Werk presenteren | Presentatie en retrospective | 2025-11-24 | 1 | Sprint 1 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-24 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Feedback geven | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-24 | 0.25 | Sprint 2 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Feedback geven | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-24 | 0.25 | Sprint 2 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Feedback ontvangen | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-24 | 0.25 | Sprint 2 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Feedback ontvangen | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-24 | 0.25 | Sprint 2 | Adviseren
Tim | Beheerproces | PO gesprek inplannen | Gesprek voor deze week | 2025-11-24 | 0.35 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Werk presenteren | Presentatie en retrospective | 2025-11-24 | 1 | Sprint 1 | Adviseren
Kai | Scrumproces | Feedback geven | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-24 | 0.25 | Sprint 2 | Adviseren
Kai | Scrumproces | Feedback ontvangen | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-11-24 | 0.25 | Sprint 2 | Adviseren
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-24 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-11-24 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Adviseren | Feedback geven | Feedback geven aan mijn teamgenoten | 2025-11-24 | 1 | Sprint 1 | Adviseren
Nicky | Adviseren | Feedback verwerken | Feedback verwerken in mijn document. | 2025-11-24 | 1.25 | Sprint 1 | Adviseren
Nicky | Scrumproces | Werk presenteren | Werk presenteren sprint 1 | 2025-11-24 | 0.5 | Sprint 1 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Helpen met error visual studio | 2025-11-25 | 0.5 | Sprint 2 | Adviseren
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Styling | 2025-11-25 | 4 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Implementatieproces | Controleer aansluiting ontwerp | Aanpassing en aanvulling van Technisch Ontwerp v1.2.0 m.b.t. UC3-UC5 incl. nieuwe diagrammen | 2025-11-25 | 5 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Ontwerpproces | Controle toepassing ontwerptechnieken | Ontwerpen oefenscherm | 2025-11-25 | 1 | Sprint 2 | Ontwerpen
Nicky | Implementatieproces | Structureer code | Header | 2025-11-25 | 4 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-11-25 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Feedback verwerken | Voorbereiding Persoonlijk en Teams Retrospectief en het Voortgangsdocument | 2025-11-25 | 1.5 | Sprint 1 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-25 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-25 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-11-25 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Workshop gevolgd | 2025-11-26 | 3 | Sprint 2 | Analyseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Workshop gevolgd | 2025-11-26 | 3 | Sprint 2 | Analyseren
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Styling | 2025-11-26 | 1.5 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Implementatieproces | Spoor fouten op | Begonnen met foute database van vorige sprint veilig weghalen | 2025-11-26 | 1 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Testproces | Verzamelen testcases | Aanpassing en aanvulliong het Testontwerp en het Testrapportage v1.2.0 | 2025-11-26 | 3 | Sprint 2 | Ontwerpen
Nicky | Implementatieproces | Structureer code | Header IDE fouten oplossen | 2025-11-26 | 3 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | Implementatieproces | Structureer code | Oefenzinnen opstellen 1/2 | 2025-11-26 | 2.5 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-11-26 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-26 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | hulp met bug visual studio | 2025-11-26 | 0.25 | Sprint 2 | Adviseren
Tim | Testproces | Verzamelen testscenarios | Review testdocumentatie | 2025-11-26 | 0.5 | Sprint 2 | Ontwerpen
Kai | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Workshop gevolgd | 2025-11-26 | 3 | Sprint 2 | Analyseren
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-26 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-11-26 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Workshop C# | 2025-11-26 | 2 | Sprint 2 | Analyseren
Tim | Implementatieproces | Spoor fouten op | Foute database weg | 2025-11-27 | 1 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp | Code verfijnen en werkend maken | 2025-11-27 | 2 | Sprint 2 | Ontwerpen
Kai | Implementatieproces | Structureer code | Oefenzinnen opstellen 2/2 | 2025-11-27 | 1.5 | Sprint 1 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-11-27 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-27 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-27 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-11-27 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Makkelijke zinnen aan resource toegevoegd, en op de oefenpagina functies gemaakt om ze in willekeurige volgorde weer te geven. | 2025-11-28 | 3 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp | Code verfijnen en werkend maken | 2025-11-28 | 2 | Sprint 2 | Ontwerpen
Nicky | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Bestuderen words per minute | 2025-11-28 | 2 | Sprint 2 | Analyseren
Kai | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp | Ontewerpdocument aanmaken | 2025-11-28 | 2.5 | Sprint 1 | Ontwerpen
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-11-28 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | Git merge (fix database weg) | 2025-11-28 | 0.3 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | Git merge (styledocument) | 2025-11-28 | 0.3 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | Git merge (oefenzinnen selecteren) | 2025-11-28 | 0.3 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-11-28 | 0.3 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-11-28 | 0.3 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-11-28 | 0.3 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-28 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-28 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-11-28 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | VS problemen oplossen | 2025-11-28 | 2 | Sprint 2 | Analyseren
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Middelmatige en moeilijke zinnen aan resource toegevoegd, de oefenpagina functie aangepast om die nu ook te gebruiken | 2025-11-29 | 2 | Sprint 2 | Realiseren
Rick | Implementatieproces | Structureer code | De fout detectie van de user input toegevoegd. De textkleur is nu groen als het correct is en rood als het fout is. | 2025-11-29 | 4 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Feedback geven | Code foutdetectie | 2025-11-29 | 0.5 | Sprint 2 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-11-29 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-29 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Reviewen werk | Feature foutdetectie | 2025-11-29 | 0.5 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-29 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-11-29 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Rick | Implementatieproces | Structureer code | Fouten teller toegevoegd, de zinsselectie verhuisd naar een apparte service bestand, een difficulty enum aangemaakt en de zinsselectie geintegeerd met de fout detectie. | 2025-11-30 | 4.5 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-11-30 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-30 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | PO gesprek inplannen | Gesprek voor deze sprint | 2025-11-30 | 0.35 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-11-30 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-11-30 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Feedback geven | Code foutdetectie V2 | 2025-12-01 | 0.75 | Sprint 2 | Adviseren
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Dashboard styling verbeterd, en omgezet tot in het styledocument zodat er geen styling meer op de pagina staat. Het is veel schoner nu | 2025-12-01 | 3 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Implementatieproces | Structureer code | Code schoonmaken (clean architecture) | 2025-12-01 | 10 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Werk presenteren | Presentatieslides maken | 2025-12-01 | 0.5 | Sprint 2 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-01 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-01 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Reviewen werk | Feature typoefening | 2025-12-01 | 0.5 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-01 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-01 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Werk presenteren | Presentatieslides maken / voorbereiden | 2025-12-01 | 1 | Sprint 2 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Prioriteren productbacklog | Workshop gevolgd | 2025-12-02 | 2 | Sprint 2 | Analyseren
Edward | Scrumproces | Prioriteren productbacklog | Workshop gevolgd | 2025-12-02 | 2 | Sprint 2 | Analyseren
Kai | Scrumproces | Prioriteren productbacklog | Workshop gevolgd | 2025-12-02 | 2 | Sprint 2 | Analyseren
Nicky | Scrumproces | Prioriteren productbacklog | Workshop gevolgd | 2025-12-02 | 2 | Sprint 2 | Analyseren
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Styling helemaal klaar, iconen toegevoegd, geen style meer op de pagina's zelf. | 2025-12-02 | 4 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Hulp clean architecture | 2025-12-02 | 0.5 | Sprint 2 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-02 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | Git merge (styledocument deel 2) | 2025-12-02 | 0.3 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-12-02 | 0.3 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-02 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-02 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-02 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Header grotendeels af | 2025-12-03 | 2 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Geholpen visual studio werkend te krijgen | 2025-12-03 | 1.5 | Sprint 2 | Adviseren
Nicky | Scrumproces | Prioriteren productbacklog | Workshop gevolgd | 2025-12-03 | 2 | Sprint 2 | Analyseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-03 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-03 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-03 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-03 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Implementatieproces | Spoor fouten op | Hele dag op school gezeten om mijn laptop VS te fixen. | 2025-12-03 | 6 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Header compleet af | 2025-12-04 | 1.5 | Sprint 2 | Realiseren
Nicky | Implementatieproces | Structureer code | Colour blind mode | 2025-12-04 | 2 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Implementatieproces | Structureer code | Code schoonmaken (clean architecture) | 2025-12-04 | 6 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | Implementatieproces | Structureer code | Vervolg Oefentimer maken | 2025-12-04 | 2.5 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-04 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | Git merge (header) | 2025-12-04 | 0.3 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-12-04 | 0.3 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-04 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-04 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-04 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Inzichtelijk maken voortgang | Teamoverleg dagelijks laatste twee weken met besprekingen over de voortgang, belemmeringen, problemen, oplossingen enz. | 2025-12-05 | 4 | Sprint 2 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Monitoren voortgang sprintdoel | Monitoring voortgang, hulp aan anderen, testing enz. | 2025-12-05 | 2 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | Implementatieproces | Structureer code | Maken van oefentimer | 2025-12-05 | 3 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Hulp met git | 2025-12-05 | 1 | Sprint 2 | Adviseren
Kai | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Oefentimer compleet getest | 2025-12-05 | 0.5 | Sprint 2 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Oplossen belemmeringen | Originele foutieve code aangepast tot het huidige ontwerp | 2025-12-05 | 0.5 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Helpen merge conflict | 2025-12-05 | 0.75 | Sprint 2 | Adviseren
Edward | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Oefenpagina testen en Testrapportage invullen | 2025-12-05 | 2 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Helpen met last-minute test en merge | 2025-12-05 | 0.75 | Sprint 2 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-05 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | Git merge (timer van kai) | 2025-12-05 | 0.5 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Maken geversioneerde release | V0.3.0 | 2025-12-05 | 1 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | Git merge (undo main tot dev) | 2025-12-05 | 0.5 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-12-05 | 0.5 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Dubbelcheck gitmerge beide voor en na mergen. | 2025-12-05 | 0.5 | Sprint 2 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Inlevering klaarmaken | Alles verzamelen, formuleren, dubbelchecken, inleveren. | 2025-12-05 | 2.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-05 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | PO gesprek inplannen | Gesprek voor volgende week | 2025-12-05 | 0.35 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-05 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-05 | 0.5 | Sprint 2 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Werk presenteren | Opstellen van een demo-presentatie Sprint 2 | 2025-12-06 | 1.5 | Sprint 3 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-06 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-06 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-06 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-06 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Implementatieproces | Controleer aansluiting ontwerp | Aanpassing en aanvulling van het Requirementsanalyse, het Functioneel ontwerp, het Technisch Ontwerp en het Testontwerp m.b.t. Sprint 3 (UC5-UC6) | 2025-12-07 | 5 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Maken geversioneerde release | Problemen met git gedeeltelijk oplossen, juiste versie van project terughalen en apart zetten. | 2025-12-07 | 3 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-07 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-07 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Werk presenteren | Slides toevoegen, slides van anderen beter maken/oplossen | 2025-12-07 | 1 | Sprint 3 | Adviseren
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-07 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-07 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Requirementsanalyseproces | Organiseren requirements | Aanpassing en aanvulling de Requirementsanalyse aan de feedback en beoordeling Sprint 0-1 | 2025-12-08 | 3 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Implementatieproces | Structureer code | Code schoonmaken (clean architecture) | 2025-12-08 | 3 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-08 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-08 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Werk presenteren | Presentatie en retrospective | 2025-12-08 | 1.5 | Sprint 3 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Werk presenteren | Presentatie | 2025-12-08 | 0.5 | Sprint 3 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Feedback geven | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-12-08 | 0.25 | Sprint 3 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Feedback geven | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-12-08 | 0.25 | Sprint 3 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Feedback ontvangen | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-12-08 | 0.25 | Sprint 3 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Feedback ontvangen | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-12-08 | 0.25 | Sprint 3 | Adviseren
Tim | Beheerproces | PO gesprek inplannen | Gesprek voor deze week | 2025-12-08 | 0.35 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Werk presenteren | Presentatie en retrospective | 2025-12-08 | 1.5 | Sprint 3 | Adviseren
Kai | Scrumproces | Feedback geven | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-12-08 | 0.25 | Sprint 3 | Adviseren
Kai | Scrumproces | Feedback ontvangen | Feedback voor voortgangsdocument | 2025-12-08 | 0.25 | Sprint 3 | Adviseren
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-08 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-08 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | Inrichten .gitignore | Problemen met git opgelost | 2025-12-09 | 3 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Requirementsanalyseproces | Maken domeinmodel | Aanpassen FO v1.3.0: aanvullingen conform beoordeling en feedback, aanpassing domeinmodel en domein- en ERD-diagrammen met beschrijvingen. | 2025-12-09 | 4 | Sprint 3 | Analyseren
Tim | Beheerproces | Inrichten .gitignore | Onderzoek gedaan naar wat er nodig is voor agile in scrum toepassen. Workflow gemaakt, maar testen missen nog. | 2025-12-09 | 2 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Hulp met merge conflict | 2025-12-09 | 0.5 | Sprint 3 | Adviseren
Edward | Implementatieproces | Structureer code | Backspace niet laten werken en handeling maken voor dubbel space en andere symbolen. Code vervijnen. Feedback verwerken. | 2025-12-09 | 4 | Sprint 3 | Realiseren
Edward | Implementatieproces | Controleer aansluiting ontwerp | Bijwerken Testontwerp v1.3.0 en weghalen van gebrekken n.a.v. beoordeling Sprint 0-1 | 2025-12-09 | 2 | Sprint 3 | Realiseren
Edward | Testproces | Opstellen schriftelijke testcase | Herschrijven het Testontwerp n.a.v. beoordeling en feedback Sprint 0-1 | 2025-12-09 | 2 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-09 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-09 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Beheerproces | Inlevering klaarmaken | Voortgangsdocument, persoonlijk / teamsreprospectief klaar maken | 2025-12-09 | 1.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-09 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Requirementsanalyseproces | Kiezen user stories | Opdracht uitzoeken en bespreken | 2025-12-09 | 0.5 | Sprint 3 | Analyseren
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-09 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-10 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-10 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Testproces | Evalueren testresultaat | Aanpassen Testrapportage v1.3.0 | 2025-12-10 | 2 | Sprint 3 | Adviseren
Kai | Implementatieproces | Structureer code | Geprobeerd light/dark mode te implementeren. Mislukt. | 2025-12-10 | 5.5 | Sprint 3 | Realiseren
Edward | Requirementsanalyseproces | Uitvragen requirements | Overleg met PO | 2025-12-10 | 0.5 | Sprint 3 | Analyseren
Edward | Scrumproces | Oplossen belemmeringen | Overleg met team | 2025-12-10 | 1.5 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Oplossen belemmeringen | Daily standup met Team en Po | 2025-12-10 | 2 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-10 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Requirementsanalyseproces | Uitvragen requirements | Overleg met PO | 2025-12-10 | 0.5 | Sprint 3 | Analyseren
Nicky | Scrumproces | Toevoegen taken aan user story | Trello naar Github overzetten | 2025-12-10 | 0.75 | Sprint 3 | Analyseren
Nicky | Requirementsanalyseproces | Vastleggen requirements | Opstellen productafspraken en verwerken in een document | 2025-12-10 | 0.5 | Sprint 3 | Analyseren
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-10 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-11 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Testproces | Selecteren testsoort | Unit tests selecteren en proberen te implementeren | 2025-12-11 | 2.5 | Sprint 3 | Ontwerpen
Tim | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp | Project aan het opschonen en werken aan clean architecture | 2025-12-11 | 3 | Sprint 3 | Ontwerpen
Kai | Implementatieproces | Structureer code | Resultatenpagina maken 1/3 | 2025-12-11 | 2.5 | Sprint 3 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-11 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Help teamlid bij tijdregistratie en scrumproces | 2025-12-11 | 0.2 | Sprint 3 | Adviseren
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-11 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | PO gesprek inplannen | Gesprek voor volgende week | 2025-12-11 | 0.35 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Implementatieproces | Structureer code | Kleurenblind modus | 2025-12-11 | 4 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-12 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-12 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-12 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-12 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp | Project verder opschonen en clean architecture klaar om te testen | 2025-12-12 | 2.75 | Sprint 3 | Ontwerpen
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Clean architecture getest | 2025-12-12 | 0.75 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Prioriteren productbacklog | Sorteren github backlog | 2025-12-12 | 0.15 | Sprint 3 | Analyseren
Edward | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Clean architecture v2 getest | 2025-12-12 | 0.25 | Sprint 3 | Realiseren
Edward | Beheerproces | Mergen feature met PR | feature/no_backspace en feature/geen_symbolen gemerged met dev | 2025-12-12 | 0.25 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Ontwerpproces | Uitleg werking systeem | Uitleggen en oplossen wat mijn code doet | 2025-12-12 | 4 | Sprint 3 | Ontwerpen
Nicky | Scrumproces | Reviewen werk | Reviewen werk | 2025-12-12 | 0.5 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-13 | 0.4 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-13 | 0.4 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp | Clean architecture afmaken | 2025-12-13 | 0.25 | Sprint 3 | Ontwerpen
Tim | Beheerproces | Mergen feature met PR | Clean architecture naar develop | 2025-12-13 | 0.35 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Clean architecture merge testen | 2025-12-13 | 0.35 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Testproces | Verzamelen testscenarios | Verzamelen testcases | 2025-12-13 | 0.75 | Sprint 3 | Ontwerpen
Tim | Implementatieproces | Structureer code | Testproject en testen maken | 2025-12-13 | 2 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Testproces | Uitvoeren geautomatiseerde test | Pipeline tests | 2025-12-13 | 0.5 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Beheerproces | Testen in pipeline | Pipeline werkend krijgen | 2025-12-13 | 1.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Implementatieproces | Structureer code | Resultaten pagina maken 2/3 | 2025-12-13 | 5.5 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Daily standup | DAILy standup | 2025-12-13 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-14 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-14 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-14 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-14 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Hulp met resultaten pagina | 2025-12-14 | 1 | Sprint 3 | Adviseren
Edward | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Hulp met resultaten pagina | 2025-12-14 | 0.5 | Sprint 3 | Adviseren
Kai | Implementatieproces | Voer oplossing door | Resultaten pagina toevoegen | 2025-12-14 | 1 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Implementatieproces | Structureer code | Resultaten pagina maken 3/3 | 2025-12-14 | 4.5 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Hulp met merge en tijdschrijf | 2025-12-14 | 0.5 | Sprint 3 | Adviseren
Tim | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Testen resultaten | 2025-12-14 | 0.25 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Implementatieproces | Structureer code | Kleurenblind modus | 2025-12-14 | 5 | Sprint 3 | Realiseren
Edward | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp | Double spacing toevoegen | 2025-12-15 | 0.5 | Sprint 3 | Ontwerpen
Edward | Beheerproces | Maken feature branch | feature/double-spacing aangemaakt | 2025-12-15 | 0.05 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-15 | 1.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-15 | 1.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-15 | 1.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-15 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp | Negatief accuratie gefixt | 2025-12-15 | 0.75 | Sprint 3 | Ontwerpen
Edward | Beheerproces | Maken feature branch | hotfix/negatief-accuratie aangemaakt | 2025-12-15 | 0.05 | Sprint 3 | Realiseren
Edward | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | feature/double-spacing met dev gemerged | 2025-12-15 | 0.05 | Sprint 3 | Realiseren
Edward | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev | hotfix/negatief-accuratie met dev gemerged | 2025-12-15 | 0.05 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Implementatieproces | Structureer code | Kleurenblind modus | 2025-12-15 | 3 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Opstellen geautomatiseerde test | Kleurenblind modus testen | 2025-12-15 | 0.5 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Oplossen belemmeringen | Gesprek PO | 2025-12-16 | 1 | Sprint 3 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Oplossen belemmeringen | Gesprek PO | 2025-12-16 | 1 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Oplossen belemmeringen | Gesprek PO | 2025-12-16 | 1 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Oplossen belemmeringen | Gesprek PO | 2025-12-16 | 1 | Sprint 3 | Realiseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-16 | 1 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-16 | 1 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-16 | 1 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-16 | 1 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Kiezen user stories | User stories opzetten voor UC3 | 2025-12-16 | 1 | Sprint 3 | Analyseren
Kai | Scrumproces | Kiezen user stories | User stories opzetten voor UC3 | 2025-12-16 | 2 | Sprint 3 | Analyseren
Kai | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling | Doorlezen functioneel ontwerp | 2025-12-16 | 1.2 | Sprint 3 | Analyseren
Nicky | Requirementsanalyseproces | Vastleggen requirements | Opstellen productafspraken en verwerken in een document | 2025-12-16 | 0.5 | Sprint 3 | Analyseren
Nicky | Adviseren | Noteren actiepunten | Noteren actiepunten en uitbreiden in een document. | 2025-12-16 | 1 | Sprint 3 | Adviseren
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-17 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-17 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-17 | 0.75 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Kiezen user stories | User stories sorteren en verbeteren | 2025-12-17 | 0.75 | Sprint 3 | Analyseren
Tim |  |  | ziek | 2025-12-17 |  | Sprint 3 | 0
Kai | Implementatieproces | Structureer code | beste wpm gemaakt 1/2 | 2025-12-17 | 1 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Toevoegen taken aan user story | Toevoegen taken aan user story | 2025-12-17 | 0.75 | Sprint 3 | Analyseren
Edward | Scrumproces | Toevoegen taken aan user story | Toevoegen verschillende user stories aan Epic's | 2025-12-17 | 0.5 | Sprint 3 | Analyseren
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Dailystandup | 2025-12-17 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Reviewen werk | Reviewen werk en aanpassen | 2025-12-17 | 2 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Uitvoeren na merge | 2025-12-17 | 0.5 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Beheerproces | Inrichten .gitignore | .gitignore aanpassen (teveel local files) | 2025-12-17 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup als scrummaster gehouden | 2025-12-18 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Hulp met merge | 2025-12-18 | 0.75 | Sprint 3 | Adviseren
Tim |  |  | ziek | 2025-12-18 |  | Sprint 3 | 0
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-18 | 1 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Implementatieproces | Structureer code | beste wpm gemaakt 2/2 | 2025-12-18 | 0.5 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Implementatieproces | Structureer code | selectie moeilijkheid gemaakt | 2025-12-18 | 1.5 | Sprint 3 | Realiseren
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-18 | 1 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-18 | 1 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Ondersteunen teamlid | Hulp met merge conflict | 2025-12-18 | 0.25 | Sprint 3 | Adviseren
Nicky | Implementatieproces | Structureer code | Grotere tekst | 2025-12-18 | 4 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Testproces | Peerreviewen code | Samen naar code kijken | 2025-12-18 | 0.5 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Handmatige test | 2025-12-18 | 0.5 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Testproces | Uitvoeren geautomatiseerde test | Geautomatiseerde test uitvoeren | 2025-12-18 | 0.2 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Reviewen werk | Reviewen werk en aanpassen | 2025-12-18 | 2 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Implementatieproces | Structureer code | Grotere tekst | 2025-12-19 | 2 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Implementatieproces | Structureer code | Merge conflict oplossen grotere tekst | 2025-12-19 | 0.75 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-19 | 0.25 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-19 | 0.25 | Sprint 3 | Manage & Control
Edward | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-19 | 0.25 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-19 | 0.25 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim |  |  | ziek | 2025-12-19 |  | Sprint 3 | 0
Nicky | Implementatieproces | Uitleg werking systeem | Uitleggen nieuwe gedeelte van mijn code | 2025-12-19 | 0.25 | Sprint 3 | Ontwerpen
Nicky | Scrumproces | Toevoegen taken aan user story | Toevoegen taken userstory | 2025-12-19 | 0.5 | Sprint 3 | Analyseren
Nicky | Testproces | Uitvoeren geautomatiseerde test | Geautomatiseerde test uitvoeren | 2025-12-19 | 0.1 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Scrumproces | Reviewen werk | Reviewen werk en aanpassen | 2025-12-19 | 1 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Requirementsanalyseproces | Organiseren requirements | TO aangepast om .txt file opslag te omvatten | 2025-12-19 | 1 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Scrumproces | Daily standup | Daily standup | 2025-12-19 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Nicky | Requirementsanalyseproces | Vaststellen sprintdoel | Project Document aanmaken | 2025-12-19 | 0.75 | Sprint 3 | Analyseren
Nicky | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Uitvoeren na merge | 2025-12-19 | 0.2 | Sprint 3 | Realiseren
Nicky | Testproces | Evalueren testresultaat | Resultaten invoeren in rapportage | 2025-12-19 | 0.5 | Sprint 3 | Adviseren
Kai | Implementatieproces | Spoor fouten op | Gehele project gechecked op engelse tekst ipv nederlandse tekst, gehele eigen code reviewed | 2025-12-19 | 3 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Testproces | Uitvoeren handmatige test | Meerdere tests uitgevoerd | 2025-12-19 | 0.5 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Implementatieproces | Spoor fouten op | Fout gespot in oefenpagina | 2025-12-19 | 1 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Implementatieproces | Voer oplossing door | Fout gefixed ivm moeilijkheidsselectie | 2025-12-19 | 0.5 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Implementatieproces | Voer oplossing door | Fout gefixed ivm kleurenblindmodus | 2025-12-19 | 0.5 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Scrumproces | Werk presenteren | Video van applicatie gemaakt | 2025-12-19 | 0.75 | Sprint 3 | Adviseren
Edward | Beheerproces | Inlevering klaarmaken | Opstellen van Sprint 3 inlevering | 2025-12-19 | 2 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Beheerproces | Inlevering klaarmaken | Opstellen van Sprint 3 inlevering | 2025-12-19 | 2 | Sprint 3 | Manage & Control
Tim | Beheerproces | Inlevering klaarmaken | Opstellen van Sprint 3 inlevering | 2025-12-19 | 2 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Beheerproces | Testen in pipeline | Laatste test voor het mergen van develop naar main | 2025-12-19 | 0.5 | Sprint 3 | Manage & Control
Kai | Beheerproces | Maken feature branch | hotfix kleurenblindmodus aangemaakt | 2025-12-19 | 0.1 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Beheerproces | Maken feature branch | hotfix moeilijkheids selectie aangemaakt | 2025-12-19 | 0.1 | Sprint 3 | Realiseren
Kai | Requirementsanalyseproces | Detecteren mogelijke gebreken in requirements | Kijken of .txt file al in requirements stond indien nodig toevoegen | 2025-12-19 | 0.75 | Sprint 3 | Analyseren
Kai | Requirementsanalyseproces | Vastleggen requirements | .txt file aan technisch ontwerp toegevoegd | 2025-12-19 | 0.5 | Sprint 3 | Analyseren
Kai | Scrumproces | Opstellen productbacklog | User stories opzetten uc3/4 | 2025-12-18 | 1 | Sprint 3 | Analyseren
Kai | Testproces | Evalueren testresultaat | Laatste test bevindingen doorgevoerd naar testdocument | 2025-12-19 | 0.5 | Sprint 3 | Adviseren
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Lijsten
Namenlijst
Tim
Edward
Kai
Nicky
Rick
Activiteit | Proces | Vaardigheid
Manage & Control | Beheerproces | Fork maken
Manage & Control | Beheerproces | Testen in pipeline
Manage & Control | Beheerproces | Inrichten .gitignore
Realiseren | Beheerproces | Mergen feature met PR
Realiseren | Beheerproces | Maken geversioneerde release
Realiseren | Beheerproces | Kiezen branchingstrategie
Realiseren | Beheerproces | Maken feature branch
Realiseren | Beheerproces | Opzetten testen in pipeline
Realiseren | Beheerproces | Doorvoeren PR naar dev
Realiseren | Beheerproces | Doorvoeren PR naar main
Manage & Control | Beheerproces | Inlevering klaarmaken
Realiseren | Beheerproces | PO gesprek inplannen
Realiseren | Implementatieproces | Structureer project
Realiseren | Implementatieproces | Structureer code
Realiseren | Implementatieproces | Toepassen taalconcepten
Realiseren | Implementatieproces | Controleer aansluiting ontwerp
Realiseren | Implementatieproces | Peerreviewen code
Realiseren | Implementatieproces | Beredeneer keuze taalconcept
Realiseren | Implementatieproces | Spoor fouten op
Realiseren | Implementatieproces | Kies oplossing
Realiseren | Implementatieproces | Voer oplossing door
Ontwerpen | Ontwerpproces | Uitleg werking systeem
Ontwerpen | Ontwerpproces | Toepassen modelleertechnieken
Ontwerpen | Ontwerpproces | Iteratief verfijnen ontwerp
Ontwerpen | Ontwerpproces | Controle communiceerbaarheid ontwerp
Ontwerpen | Ontwerpproces | Controle aansluiting requirements
Ontwerpen | Ontwerpproces | Controle toepassing ontwerptechnieken
Adviseren | Ontwerpproces | Ondersteunen bij ontwerpkeuzes
Adviseren | Ontwerpproces | Presenteren aanbevelingen
Analyseren | Requirementsanalyseproces | Maken domeinmodel
Analyseren | Requirementsanalyseproces | Bestuderen probleemstelling
Analyseren | Requirementsanalyseproces | Beschrijven stakeholders
Analyseren | Requirementsanalyseproces | Uitvragen requirements
Analyseren | Requirementsanalyseproces | Detecteren mogelijke gebreken in requirements
Analyseren | Requirementsanalyseproces | Prioriteren requirements
Analyseren | Requirementsanalyseproces | Bepalen haalbaarheid requirements
Analyseren | Requirementsanalyseproces | Vastleggen requirements
Analyseren | Requirementsanalyseproces | Opsplitsen functionele en non-functionele requirements
Adviseren | Requirementsanalyseproces | Reviewen requirements
Manage & Control | Requirementsanalyseproces | Organiseren requirements
Manage & Control | Scrumproces | Aangeven behoeften
Manage & Control | Scrumproces | Aangeven grenzen
Manage & Control | Scrumproces | Afstemmen op behoeften omgeving
Analyseren | Scrumproces | Opstellen productafspraken
Analyseren | Scrumproces | Vaststellen sprintdoel
Analyseren | Scrumproces | Bepalen werklast
Analyseren | Scrumproces | In kaart brengen afhankelijkheden
Analyseren | Scrumproces | Kiezen user stories
Analyseren | Scrumproces | Toevoegen taken aan user story
Analyseren | Scrumproces | Opstellen productbacklog
Analyseren | Scrumproces | Prioriteren productbacklog
Realiseren | Scrumproces | Toevoegen acceptatiecriteria
Realiseren | Scrumproces | Monitoren voortgang sprintdoel
Realiseren | Scrumproces | Uiten belemmeringen
Realiseren | Scrumproces | Inzichtelijk maken voortgang
Realiseren | Scrumproces | Oplossen belemmeringen
Realiseren | Scrumproces | Reviewen werk
Adviseren | Scrumproces | Ondersteunen teamlid
Adviseren | Scrumproces | Werk presenteren
Adviseren | Scrumproces | Ophalen feedback
Adviseren | Scrumproces | Feedback verwerken
Adviseren | Scrumproces | Kiezen werkvorm
Adviseren | Scrumproces | Feedback geven
Adviseren | Scrumproces | Feedback ontvangen
Adviseren | Scrumproces | Noteren actiepunten
Manage & Control | Scrumproces | Daily standup
Manage & Control | Scrumproces | Communicatie opzetten
Ontwerpen | Testproces | Gebruiken teststrategie
Ontwerpen | Testproces | Verzamelen testscenarios
Ontwerpen | Testproces | Verzamelen testcases
Ontwerpen | Testproces | Selecteren testsoort
Realiseren | Testproces | Opstellen schriftelijke testcase
Realiseren | Testproces | Opstellen geautomatiseerde test
Realiseren | Testproces | Uitvoeren handmatige test
Realiseren | Testproces | Uitvoeren geautomatiseerde test
Adviseren | Testproces | Evalueren testresultaat
Adviseren | Testproces | Evalueren testresultaat

## Samenvattingen
Verdeling over proces stappen |  | Verdeling over HBO-I activiteiten
Naam en Sprint | Sum of Uren | Naam en Sprint | Sum of Uren
Edward | 146.1 | Edward | 146.1
Sprint 0 | 25.25 | Sprint 0 | 25.25
Ontwerpproces | 2 | Analyseren | 9
Requirementsanalyseproces | 11 | Manage & Control | 5
Testproces | 3.5 | Realiseren | 2.25
Scrumproces | 8.75 | Ontwerpen | 4
Sprint 1 | 22.55 | Adviseren | 5
Implementatieproces | 4 | Sprint 1 | 22.55
Ontwerpproces | 8 | Analyseren | 5
Requirementsanalyseproces | 2 | Manage & Control | 1
Scrumproces | 8.55 | Realiseren | 4.5
Sprint 2 | 51.5 | Ontwerpen | 8
Implementatieproces | 24 | Adviseren | 4.05
Ontwerpproces | 5 | Sprint 2 | 51.5
Requirementsanalyseproces | 3 | Analyseren | 5
Testproces | 5 | Manage & Control | 6
Scrumproces | 14.5 | Realiseren | 32
Sprint 3 | 46.8 | Ontwerpen | 8
Beheerproces | 3.95 | Adviseren | 0.5
Implementatieproces | 14 | Sprint 3 | 46.8
Ontwerpproces | 1.25 | Analyseren | 5
Requirementsanalyseproces | 7.5 | Manage & Control | 15.9
Testproces | 4.25 | Realiseren | 19.2
Scrumproces | 15.85 | Ontwerpen | 1.25
Kai | 93.2 | Adviseren | 5.45
Sprint 0 | 3.5 | Tim | 139.7
Scrumproces | 3.5 | Sprint 0 | 21.35
Sprint 1 | 19.3 | Analyseren | 4.75
Implementatieproces | 4 | Manage & Control | 6.3
Ontwerpproces | 6.5 | Realiseren | 6.8
Requirementsanalyseproces | 0.5 | Ontwerpen | 1.25
Scrumproces | 8.3 | Adviseren | 2.25
Sprint 2 | 20 | Sprint 1 | 24.6
Implementatieproces | 5.5 | Analyseren | 5.5
Requirementsanalyseproces | 3 | Manage & Control | 1.5
Testproces | 0.5 | Realiseren | 12.45
Scrumproces | 11 | Ontwerpen | 0.5
Sprint 0-1 | 0 | Adviseren | 4.65
nvt | 0 | Sprint 2 | 50.2
Sprint 3 | 50.4 | Analyseren | 5
Beheerproces | 2.7 | Manage & Control | 8.5
Implementatieproces | 27 | Realiseren | 30.7
Requirementsanalyseproces | 3.95 | Ontwerpen | 0.5
Testproces | 1 | Adviseren | 5.5
Scrumproces | 15.75 | Sprint 3 | 43.55
Nicky | 100.75 | 0
Sprint 0 | 7.5 | Analyseren | 1.9
Requirementsanalyseproces | 1 | Manage & Control | 17.4
Scrumproces | 6.5 | Realiseren | 9.25
Sprint 1 | 12.75 | Ontwerpen | 9.25
Implementatieproces | 3.5 | Adviseren | 5.75
Scrumproces | 7 | Kai | 93.2
Adviseren | 2.25 | Sprint 0 | 3.5
Sprint 2 | 32 | Manage & Control | 3
Implementatieproces | 15 | Adviseren | 0.5
Requirementsanalyseproces | 6 | Sprint 1 | 19.3
Scrumproces | 11 | Analyseren | 6.5
Sprint 3 | 48.5 | Manage & Control | 1
Beheerproces | 0.5 | Realiseren | 4
Implementatieproces | 19 | Ontwerpen | 6.5
Ontwerpproces | 4 | Adviseren | 1.3
Requirementsanalyseproces | 2.25 | Sprint 2 | 20
Testproces | 2.5 | Analyseren | 5
Scrumproces | 19.25 | Manage & Control | 6
Adviseren | 1 | Realiseren | 6.5
Rick | 8.5 | Adviseren | 2.5
Sprint 2 | 8.5 | Sprint 0-1 | 0
Implementatieproces | 8.5 | Sprint 3 | 50.4
Tim | 139.7 | Analyseren | 5.95
Sprint 0 | 21.35 | Manage & Control | 12.5
Beheerproces | 5.35 | Realiseren | 28.7
Ontwerpproces | 2.5 | Adviseren | 3.25
Requirementsanalyseproces | 2.25 | Nicky | 100.75
Testproces | 0.6 | Sprint 0 | 7.5
Scrumproces | 10.65 | Analyseren | 1.5
Sprint 1 | 24.6 | Realiseren | 1.5
Beheerproces | 3.85 | Adviseren | 4.5
Implementatieproces | 6.5 | Sprint 1 | 12.75
Ontwerpproces | 0.5 | Analyseren | 5
Requirementsanalyseproces | 1 | Realiseren | 5
Testproces | 1.6 | Adviseren | 2.75
Scrumproces | 11.15 | Sprint 2 | 32
Sprint 2 | 50.2 | Analyseren | 10
Beheerproces | 6.7 | Manage & Control | 6
Implementatieproces | 23 | Realiseren | 15
Requirementsanalyseproces | 3 | Adviseren | 1
Testproces | 3 | Sprint 3 | 48.5
Scrumproces | 14.5 | Analyseren | 4.25
Sprint 3 | 43.55 | Manage & Control | 8.75
Beheerproces | 12.9 | Realiseren | 29.75
Implementatieproces | 2 | Ontwerpen | 4.25
Ontwerpproces | 6 | Adviseren | 1.5
(leeg) |  | Rick | 8.5
Testproces | 5.1 | Sprint 2 | 8.5
Scrumproces | 17.55 | Realiseren | 8.5
Eindtotaal | 488.25 | Eindtotaal | 488.25